Приложение к приказу

департамента образования и науки Краснодарского края

от 11.11.2009г. № 3551

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель департамента образования и науки

Краснодарского края

________________Т.П. Хлопова

«_____»_____________2009 года

План

развития инклюзивного образования в Краснодарском крае

на 2009-2010 учебный год

| № | Содержание работы | Форма работы | Категория | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Аналитико-статистическое направление |
| 1. | Формирование компьютерного банка данных детей-инвалидов от 0 до 18 лет | Сбор и обработка информации, создание специальной программы | Дети от 0 до 18 лет | до 1 марта 2009 года | ГОУ КК «Центр диагностики и консультирования» |
| 2. | Формирование банка данных специалистов психолого-педагогического сопровождения базовых школ: - руководители ПМП консилиума; - учителя-логопеды, -педагоги-психологи, - учителя-дефектологи, - социальные педагоги | Сбор и обработка информации | Специалисты службы психолого-педагогического сопровождения 44 базовых школ края | до 25 декабря 2009 года | ГОУ КК «Центр диагностики и консультирования» Обновление постоянное (1 раз в квартал) |
| 3. | Формирование банка данных о педагогах, осуществляющих образовательный процесс детей-инвалидов, в том числе обучающихся на дому | Анкетирование, сбор и обработка информации | Педагоги образовательных учреждений края | До 25 декабря 2009 года | ГОУ ККИДППО Обновление постоянное (1 раз в год) |
| 2. Методическое обеспечение |
| 1. | Развитие инклюзивного образования в Краснодарском крае | Проведение совещания по теме: Развитие инклюзивного образования в Краснодарском крае | Руководители базовых школ Руководители ПМПК и ППМС- центров, консилиумов Специалисты МУО, курирующие вопросы сопровождения детей-инвалидов | 21 января 2009 года | ДОН ГОУ КК «Центр диагностики и консультирования» ГОУ ККИДППО |
| 2. | Создание адаптивной среды в базовых школах | Зональные семинары-совещания по теме «Эффективность реализации образовательного процесса в базовых школах» | Руководители МУО, педагоги базовых школ, специалисты службы сопровождения | Февраль 2010 года | ДОН ГОУ ККИДППО ГОУ «Центр диагностики и консультирования» |
| 3. | Оказание квалифицированной учебно-методической помощи специалистам, работающим в базовых школах | Разработка методических рекомендаций по критериям оценки эффективности деятельности базовой школы, их распространение | Руководители базовых школ Руководители ПМПК и ППМС- центров, консилиумов Специалисты МУО, курирующие вопросы сопровождения детей-инвалидов | Февраль 2010 года (постоянно) | ДОН ГОУ ККИДППО |
| 4. | Организация работы по созданию «Школы для родителей» | Проведение совещания по теме: «Об организации работы «Школы для родителей детей-инвалидов» | Руководители базовых школ Руководители ПМПК и ППМС- центров, консилиумов Специалисты МУО, курирующие вопросы сопровождения детей-инвалидов | Февраль 2010 года | ДОН ГОУ «Центр диагностики и консультирования» |
| 5. | Психолого-педагогическое и учебно-методическое сопровождение родителей детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов, в базовых школах | Организация работы «Школ для родителей» в муниципальных образованиях на базе ПМПК, ППМС- центров и (или) базовых школ | Родители детей-инвалидов | Февраль 2010 года – май 2010 года | ДОН ГОУ ККИДППО, ГОУ КК «Центр диагностики и консультирования», муниципальные службы сопровождения |
| 3. Информационно-просветительское направление |
| 1. | Формирование толерантного отношения в обществе к проблемам детей-инвалидов | 1. Проведение интерактивного опроса по проблемам инклюзивного образования 2. Участие в Декаде инвалидов 3. Проведение ежегодного фестиваля творчества детей-инвалидов 4. Проведение финала ежегодного фестиваля творчества детей-инвалидов 5. Усиление просветительской деятельности 6. Организация и проведение интерактивной конференции «Инклюзивное образование детей с ОВЗ: опыт, проблемы, перспективы» 7. Постоянное взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам обучения и воспитания детей с ОВЗ 8. Создание страницы базовой школы на сайте МУО с целью постоянного информирования всех заинтересованных лиц об организации инклюзивного образования в каждом муниципалите | Широкая общественность | 28 октября – 10 ноября 2009 года 3 декабря – 10 декабря 2009 года 20 октября – 10 ноября 2009 года 12 декабря 2009 года В течение всего периода 15 декабря 2009 года В течение всего периода Февраль 2010 года и в течение 2010 года | ДОН МОУО |
| 2. | Пропаганда возможностей и достижений детей с ограниченными возможностями здоровья | Выставка художественного творчества Смотр-конкурс художественной самодеятельности Спартакиада | СМИ Учащиеся СКОУ Учащиеся общеобразовательных школ | В течение всего периода | ДОН СКОУ МОУО |
| 3.. | Информирование о развитии региональной системы инклюзивного образования | Публикации в СМИ Круглый стол Интернет-опрос Интернет-конференция | Широкая общественность Педагоги Родители | ноябрь 2009 – май 2010 года | ГОУ ККИДППО ГОУ «Центр диагностики и консультирования» Базовая школа |
| 4. | Расширение социальных контактов детей с ОВЗ | Внеклассные и внешкольные муниципальные и региональные мероприятия Взаимодействие с краевым театром кукол | Учащиеся общеобразовательных школ Учащиеся СКОУ | В течение всего периода В течение всего периода | ДОН МОУО Базовые школы ГСКОУ |
| 5. | Формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни | Беседы, семинары, публикации в СМИ, | Учащиеся общеобразовательных школ, родители, педагоги | Ноябрь 2009-май 2010 года | ГОУ ККИДППО ГОУ «Центр диагностики и консультирования» МУО Базовые школы |
| 4. Образовательная деятельность (данное направление деятельности курируется муниципальными органами управления образованием при методической и консультационной поддержке ГУО «Центр диагностики и консультирования» КК и ГОУ ККИДППО) |
| 1. | Индивидуальное сопровождение детей с ОВЗ | Разработка индивидуальных программ психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ | Специалисты службы психолого-педагогического сопровождения и педагоги базовых школ | В течение всего периода |  |
| 2. | Модификация образовательных программ с учетом индивидуальных психофизических особенностей детей с ОВЗ | Написание авторизованных программ для обучения детей с ОВЗ, обучающихся в общеобразовательных школах | Педагоги базовых школ | В течение всего периода |  |
| 3. | Предпрофильная подготовка | Анкетирование, психологическая диагностика, собеседования, организация предпрофильных курсов | Специалисты службы психолого-педагогического сопровождения базовых школ | Февраль-март 2010 года |  |
| 4. | Подготовка к итоговой аттестации и ЕГЭ учащихся с ОВЗ | Урочная, внеурочная деятельность Консультативная и психологическая помощь учащимся, родителям, педагогам | Учащиеся, педагоги, специалисты службы психолого-педагогического сопровождения базовых школ. Родители. | Март – май 2010 года |  |
| 5. Развитие безбарьерной среды в образовательных учреждениях |
| 1. | Формирование доступной среды жизнедеятельности для детей-инвалидов | Обеспечение доступности ОУ, оснащение ОУ специализированным оборудованием и учебно-методическими комплектами | Руководители базовых школ | Ноябрь 2009 – май 2010 года | ДОН МОУО Базовые школы |
| 2. | Развитие дистанционного образования | Обучение педагогов по отдельному плану | Специалисты службы психолого-педагогического сопровождения | Ноябрь 2009 – май 2010 года | ДОН, ГОУ ККИДППО ГОУ КК «Центр диагностики и консультирования» |
| 6. Подведение итогов работы по организации инклюзивного образования в Краснодарском крае (рубежное или промежуточное) за 2009-2010 уч. год |
| 1. | Проведение отчетных мероприятий по исполнению поручений: | Совещание по теме «Итоги работы по организации инклюзивного образования за 2009-2010 учебный год» | Специалисты службы психолого-педагогического сопровождения Руководители и педагоги базовых школ Руководители МОУО, специалисты, отвечающие за обучение и воспитание детей-инвалидов в муниципалитетах | Июнь 2010 года | ДОН КК ГОУ КК «Центр диагностики и консультирования» ГОУ ККИДППО |